## Hoja1
PLANIFICACION PROYECTO: Q*Bert
| Nombre Actividad | Fecha Término | Integrante Responsable | Identifica y registra todas las actividades (20 a 30 tareas como mínimo) indicando responsable y fecha de término. NOTA: Cada actvidad tiene un único integrante resposable, lo que no significa que la tarea la realice solo, sino que es él/ella quien se hace cargo de que se realice con éxito. Recuerde ser equitativo con las actividades designadas
1 | Story board | 10-06-2021 | Catalina Leal
2 | Encargado temática Q*bert | 2021-06-10 | Cristóbal Mansilla
3 | Encargado lluvia de ideas | 2021-06-10 | Cristóbal Mansilla
4 | Encargado enviar dashboard y planificación | 2021-06-10 | Vicente Alves
5 | Organización de grupo | 2021-06-10 | Vicente Alves
6 | Diseño personajes | 2021-06-10 | Catalina Leal | Grupo:____4______
7 | Diseño digital pantallas secundarias del juego | 2021-06-11 | Vicente Alves | Integrantes:
8 | Finalización del dashboard y dibujos | 2021-06-11 | Catalina Leal | Catalina Leal
9 | Encargado planificación | 2021-06-11 | Cristóbal Mansilla | Cristóbal Mansilla
10 | Encargado programacion del juego (movimiento) | 2021-06-14 | Catalina Leal | Vicente Alves
11 | Encarargado programacion del juego (Tablero) | 2021-06-14 | Cristóbal Mansilla | Antonio Jara
12 | Encargado programacion del juego (enemigos y obstaculos) | 2021-06-21 | Vicente Alves
13 | Encargado consultas | 2021-06-22 | Antonio Jara
14 | Encargado programacion (power-ups) | 2021-06-22 | Antonio Jara
15 | Encargado programacion (vidas del personaje) | 2021-06-22 | Antonio Jara
16 | Encargado diseño visual | 2021-06-22 | Catalina Leal
17 | Encargado instrumental | 2021-06-22 | Vicente Alves
18 | Encargado programacion (boton de reinicio) | 2021-06-22 | Antonio Jara
19 | Encargado programacion (pantalla de pausa) | 2021-06-22 | Cristóbal Mansilla
20 | Encargado programacion (pantalla de inicio | 2021-06-22 | Catalina Leal
21 | Encargado progrmacion (pantalla en juego) | 2021-06-22 | Cristóbal Mansilla
22 | Encargado programacion (pantalla de puntajes) | 2021-06-22 | Antonio Jara
23 | Encargado programacion (pantalla derrota o victoria) | 2021-06-22 | Antonio Jara
24
25
26
27
28
29
30